**附件：**

**南京审计大学学生疫情防控期间学生返校报到流程**

学生返校报到使用今日校园（辅导猫）APP。尚未下载今日校园（辅导猫）APP的学生可以通过关注微信公众号“南审学务（NAU\_xw）”后，回复辅导猫，即可获得下载二维码和使用教程。

具体流程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流程 | 完成时间 | 工作事项 |
| 1 | 4月9日至4月12日 | 完成系统后台学生数据核对，学生信息收集、签到任务、查寝任务模板设计、导入，测试返校流程运行情况。 |
| 2 | 4月13日至4月15日 | （1）辅导员系统操作培训（2）收集20届毕业生（16级学生）返校批次。（3）收集17、18、19级学生是否返校信息，包括网签《学生自愿返校承诺书》、苏康码截图、运营商移动轨迹截图。（4）到校方式：自驾/公共交通 |
| 3 | 4月16日至4月17日 | 书院、辅导员根据返校须知中学生分类，结合区块链上学生健康状况信息、苏康码信息、运营商轨迹截图等信息审核学生，确定正常返校学生名单。 |
| 4 | 4月18日 | 发布正常返校学生名单，通过通知功能点对点通知到学生，并告知学生具体返校流程和注意事项。 |
| 5 | 4月18日至4月20日 | 收集学生返程具体信息：（1）自驾：计划到校时间（2）公共交通：是否需要接站、返程车次、途径城市、到达车站、到达车站具体时间。 |
| 6 | 4月21日 | 完成学生接站方案，并通知到需要接站的学生。 |
| 7 | 4月22日 | 发布学生接站签到任务（需要接站学生）、学生到校签到任务（全体正常返校学生，包括需要接站学生）、晚间学生查寝任务。 |
| 8 | 4月23日至4月26日 | 正常返校学生完成信息收集、签到任务、查寝任务视为学生返校报到完毕。 |